## ToDo
Kategorie | Funktion | Wer? | Erledigt? | Problem | Bemerkung
Fragen | Frage löschen | HS
Fragen | Liste nach Kategorie filtern | HS | X
Kategorien | Bei Neu: Validierung gleich durchgeführt (Kategorie = rot) | PH | X
Kategorien | Neu angelegte Kategorien werden nicht in der Liste angezeigt | HS | x
Kategorien | Kategorie bearbeiten | HS | x
Kategorien | Kategorie löschen | HS
Schwierigkeiten | Bei Neu: Validierung gleich durchgeführt (rot) | PH | X
Statistik | Auswertungen/Diagramme erstellen | PH | X
Benutzer | Benutzer bearbeiten | HS | X
Allgemein | Design | PH | X |  | F12 im Chrome
Kategorien | Bei Neu: Überkategorie kann nicht ausgewählt werden | HS | x
Allgemein | Alle Warnings und Fehler nicht auf der Seite anzeigen | HS | X | Suchen nach zu 0
Allgemein | Datenbank und Rest online bringen (multiplechoice.szüsz.de) | HS
Allgemein | Footer entfernen | PH | X
Allgemein | Ordentliche Werte in die Datenbank einpflegen | PH | X
Fragen | Zum Blättern in Seiten unterteilen, 20 Fragen pro Seite | HS